**Предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной деятельности:**

**«Возведение цеха разборки авиационной техники по ул.50 лет ВЛКСМ,7 в г.Барановичи»**

**График работ по проведению ОВОС**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Сроки выполнения |
| Подготовка программы проведения ОВОС | Ноябрь-декабрь 2021 |
| Проведение ОВОС и подготовка отчёта ОВОС | Ноябрь-декабрь 2021 |
| Размещение предварительного уведомления о планируемой деятельности | Декабрь 2021 |
| Создание комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений | Декабрь 2021 |
| Уведомление общественности о начале процедуры общественных обсуждений | Декабрь 2021 |
| Ознакомление общественности с отчётом об ОВОС | Декабрь 2022 |
| Приём обращений общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению отчёта об ОВОС | декабрь 2021 – январь 2022 |
| Уведомление общественности о дате и месте проведения собрания по обсуждению отчёта об ОВОС\* | Будет сообщено дополнительно, в случае обращения граждан |
| Проведение собрания по обсуждению отчёта об ОВОС\* | Будет сообщено дополнительно, в случае обращения граждан |
| Оформление протокола собрания\* | Дополнительный срок, в случае обращения граждан |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям общественности\* | Дополнительная неделя, в случае обращения граждан |
| Оформление результатов общественных обсуждений | Январь-февраль 2022 |
| Предоставление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | Февраль 2022 (срок проведения ГЭЭ – 1 месяц) |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | Конец февраля 2022 года |

\* - в случае обращения общественности с заявлением о необходимости проведения собрания

**Общая характеристика планируемой деятельности**

Проектом предусматривается:

- строительство здания цеха разборки авиационной техники с аннулированием отделения промывки самолетов и вертолетов в существующем цеху №1;

- инженерное обеспечение проектируемого цеха: электроснабжение, освещение, хоз-питьевое водоснабжение и канализация, дождевая канализация, отопление от существующей котельной, естественная и принудительная вентиляция, сжатый воздух;

- благоустройство прилегающей к цеху территории.

Проектируемое здание цеха разборки авиационной техники представляет собой прямоугольное в плане здание с одноэтажным объемом производственной части и двумя пристройками, одноэтажной и двухэтажной. В двухэтажной пристройке на первом этаже предусматриваются: производственное помещение, технические помещения, бытовые. В одноэтажной пристройке предусматриваются производственные помещения и склад.

Общий планировочный размер здания в крайних осях 48,0х36,0м, размер в плане основного объема – 24,0м х 36,0м, двухэтажной пристройки – 9,0х36,0м, одноэтажной пристройки – 15,0х36,0м.

Основной объем здания (м/у осями 2-3) занимает отделение смывки самолетов и вертолетов, остальные производственные помещения располагаются:

- в двухэтажной пристройке на первом этаже (м/у осями 1-2): комплектовочное отделение;

- в одноэтажной пристройке (м/у осями 3-5): отделение смывки, отделение промывки, инструментальная, помещение для поломоечных аппаратов, помещение для хранения и отпуска ЛВЖ, также в одноэтажной пристройке располагается склад для съемных деталей.

На первом этаже двухэтажной пристройки (оси 1-2) запроектированы:

- технические помещения: ИТП, электрощитовая, насосная пожаротушения;

- бытовые помещения: женский гардероб спецодежды и гардероб домашней одежды на 20 человек (в смену -12чел.), преддушевая, душевая, кладовые грязной и чистой одежды, кладовая уборочного инвентаря, санузел мужской, санузел женский;

-производственные: отделение подготовки.

На втором этаже двухэтажной пристройки располагаются: гардероб мужской на 60чел. (в смену – 30 чел.), гардероб мужской на 30 чел. (в смену – 22 чел.), душевые, кладовые чистой и грязной одежды, кладовая уборочного инвентаря, санузел мужской, санузел женский, комната приема пищи, тех.класс.

Проектом предусматривается демонтаж существующих зданий и сооружений на площадке устройства проектируемого цеха.

Реализация планируемой хозяйственной деятельности проводится за счет собственных средств Заказчика ОАО «558Авиационный ремонтный завод», цех строится на существующем производственном участке Заказчика 48,9га (кадастровый номер 141000000003000564) по ул.50 лет ВЛКСМ,7 в г.Барановичи. Участок оформлен Свидетельством (удостоверением) о государственной регистрации земельного участка №100/530-4235 от 31.03.2021. Под снос КНС хоз-бытового стока выполняется выделение во временное пользование дополнительного земельного участка.