## Титул 2024
Решение Барановчского городского исполнительного комитета от 28.01.2025 №213
Список многоквартирных жилых домов г. Барановичи, подлежащих капитальному ремонту в 2025году
№ п/п | Адрес | Планируемые сроки проведения капитального ремонта
|  | начало, месяц, год | окончание месяц, год
1 | ул. Чурилина, 5 | декабрь 2024 г. | март 2025 г.
2 | ул. Чурилина, 7 | декабрь 2024 г. | февраль 2025 г.
3 | ул. Ленина, 51 | декабрь 2024 г. | май 2025г.
4 | ул. Комсомольская, 29 | декабрь 2024 г. | март 2025 г.
5 | ул. Комсомольская, 35 | декабрь 2024 г. | март 2025 г.
6 | ул. Войкова, 5 | март 2025 г. | август 2025 г.
7 | ул. Комарова, 12 | май 2025г. | ноябрь 2025 г.
8 | ул. Коммунистическая, 5 | март 2025 г. | июнь 2025 г.
9 | ул. Комсомольская, 23А | март 2025 г. | май 2025г.
10 | ул. Комсомольская, 76 | май 2025г. | октябрь 2025 г.
11 | ул. Комсомольская, 82 | март 2025 г. | июль 2025 г.
12 | ул. Промышленной, 7Б (общежитие) | март 2025 г. | июль 2025 г.
13 | ул. Брестская, 293/4 | май 2025г. | октябрь 2025 г.
14 | ул. Притыцкого, 140 | март 2025 г. | июль 2025 г.
15 | ул. Притыцкого, 79А | апрель 2025 г. | сентябрь 2025 г.
16 | ул. Жукова, 2/1 | март 2025 г. | июнь 2025 г.
17 | ул. Жукова, 12/1 | март 2025 г. | июнь 2025 г.
18 | ул. Фабричная, 24Б | март 2025 г. | июль 2025 г.
19 | ул. Притыцкого, 81 | июнь 2025 г. | ноябрь 2025 г.
20 | ул. Текстильная, 17А | август 2025 г. | октябрь 2025 г.
21 | ул. Текстильная, 19 | сентябрь 2025 г. | ноябрь 2025 г.
22 | ул. Уборевича, 14 | май 2025г. | сентябрь 2025 г.
23 | ул. Советская, 86 | июнь 2025 г. | ноябрь 2025 г.